## Sheet1
Dátum | Szorgalmi időszak hete | Leírás | Hivatkozások
2019.02.18. - 2019.02.24. | 1. hét | - Tárgyi követelmények / Project megbeszélés az egyetem kurzusán -
2019.02.25. - 2019.03.03. | 2. hét | Online: Project megszervezése, Ideiglenes Facebook csoport megbeszélésekre, Online "raktár" repository létrehozása(GIT) / Elvállalt feladatok megszervezése/ Management - Nagy Ádám // Front és back-end felkészülések, hivatkozások alapján tanulás - Bajnok Tamás + Tóth Tamás + Varsa Laci // Chat és megbeszélések dokumentálása, ideiglenesen google docs segítségével - Szabó Attila // Regisztráció + Login alap elkezdése - Bajnok Tamás // Design teszt gráf (melléklet 1.) - Varsa Laci | https://dl.dropboxusercontent.com/s/r0x52ape6ghnt8h/chrome_ZJDwQiUWSu.png
|  | Keddi személyes összejövetel: Csoport összejövetelek időpontjai, ki miben tudna részt venni (back-end, front-end), Facebook csoportba való meghívás, Jövőhétre való készületek. | https://dl.dropboxusercontent.com/s/a2x605lustp1nq8/2-BajnokTam%C3%A1s-LoginAlapok.png
Szombati összejövetel: 11:00-kor Online: Első megbeszélés. Csapat név eldöntése. Adatbázis terv excel létrehozása (git-re feltöltése) - Tóth Tamás, Chat dokumentálása/Git használat dokumentálásának elkezdése - Szabó Attila, Git-elérés biztosítása és alapok feltöltése - Nagy Ádám
Egyéb megjegyzések: Következő személyes megbeszélésen back-end és front-end alapjainak megbeszélése. Probléma elkerülése érdekében a program felépítésének áttekintése (verzió kezelés). Határidőn belül elküldeni a tanárnőnek a beadandó dokumentumot (nevek/választott project)
2019.03.04 - 2019.03.10. | 3. hét | Online: Működő server oldali lekérdezés / login demonstrálása több serverről. - Nagy Ádám, Bajnok Tamás, Szerda: Cordova alapok átalakításának tevezése - Nagy Ádám, Vizuális külalak / színek tervezésének elkezdése - Varsa Laci, Képszerkesztő program előkészítése, háttérhez (menü)-höz való készületek (lehetséges hogy 3D-ből 2D-s kép készítése) - Szabó Attila | https://dl.dropboxusercontent.com/s/08gsh8gyt3vk8a0/chrome_I44cO1ndDG.png
|  | Keddi személyes összejövetel: Tanárnővel konzultálás/kérdések, Back-end és front-end áttekintése, Visual Studio, eddigi login alapok tesztelése és demonstrálása - Nagy Ádám, Bajnok Tamás, Front-end-el kapcsolatos tudnivalók átbeszélése és tanulni valók/tervek - Szabó Attila, Varsa Laci, Adatbázisal kapcsolatos tudnivalók és tervek - Tóth Tamás. Cél megszabása: A program 5.hétre működő képes alapjai meglegyenek, CSS és back/front-end részek alapjaiban működjenek. | \Dokumentációk\GUI dokumentumok\ingame visual v001.pdf / start visual v001.pdf
Összejövetel: Közös megeggyezés alapján áttéve jövőhétre. Egyenlőre mindenki Online haladt a saját részének tanulásával (back-end/front-end)
Egyéb megjegyzések: 5. hétre működő alap, CSS / back/front-end működjön alapjaiban.
2019.03.11 - 2019.03.17. | 4. hét | Online: Webes verzió tesztelése, elkészítése - Bajnok Tamás // GUI elkezdése, formába tétel és rendezés, csoportosítása az elemeknek + MP4 videóval és ideiglenes zenével tesztelés - Szabó Attila // Első segítségi lehetőség implementálása a játékba - Tóth Tamás, Szabó Attila | \Dokumentációk\GUI dokumentumok\3d háttér készítése.mp4
|  | Keddi személyes összejövetel: Tanóra után: Back-end és Front-end demonstrálása, Cornova rendszerbe belevonni Bajnok Tamás HTML részét (div form megjelenés, 1 indexbe lévő alap), sikeres lefuttatás, mobilon keresztül developer mode(fejlesztői mód) használata, játék tesztelése közösen. - Bajnok Tamás, Nagy Ádám / Front-end tesztelések (pl.: MP4 lejátszása menübe), tanulás, front-end. - Szabó Attila, Varsa Laci. | \Dokumentációk\GUI dokumentumok\Login rendezés teszt.jpg
|  | Online összejövetel: Vasárnap 20:00 PAD áttekintése közösen - Nagy Ádám, Dokumentációval kapcsolatos file rendezés - Szabó Attila, kérdések beosztása és rendszerezése (uniduna kérdések, mindenféle kérdések) - Varsa Laci, Bajnok Tamás | \Dokumentációk\GUI dokumentumok\Játék megjelenés alpha 1.png
Egyéb megjegyzések: Front-end, CSS rész működjön jövőhétre + PAD feltöltése HÉTFŐN 20:00! 5. Hétre működjön V1 verzió: alapok, működő játék + kinézet! Később ki lesz még egészítve.
2019.03.18. - 2019.03.24. | 5. hét | Online: További tesztelések, Einstein segítség programozása + Scoreboard alapok // Bajnok Tamás / Nagy Ádám / Varsa Laci / Szabó Attila / Tóth Tamás
Keddi személyes összejövetel: Tanóra után: Scoreboard átbeszélése / funkcionálisan és kinézetre. IOS emulálás
Online összejövetel: Jövőhétre áttéve, jó haladás miatt nincs rá szükség.
Egyéb megjegyzések: Scoreboard legyen meg jövőhétre!
2019.03.24. - 2019.03.31. | 6. hét | Online: Webes verzió tesztelése, "Copyright" tartalmak kicserélése (pl Zene), Új értesítési menü / Einstein menü
Keddi személyes összejövetel: Általános tudnivalók megbeszélése / tesztelhető verzióval kapcsolatos kérdések.
Online összejövetel: Nagy Ádám írt Project jelentés áttekintése közösen.
Egyéb megjegyzések: Project jelentés kész legyen Jövőhétre! + Tesztelhető verzió
2019.04.01.-2019.04.07. | 7. hét
2019.04.08.-2019.04.14. | 8. hét
2019.04.15.-2019.04.21. | 9. hét
2019.04.22.-2019.04.28. | 10. hét